专业项目立项
全流程指南

从项目构想到正式授权、治理建立与 Kickoff

适用范围：企业项目、软件与数字化项目、AI 项目、产品建设项目、内部管理改进项目

文档版本：V1.0

整理日期：2026 年 9 月

核心原则：立项的本质，是在正式投入资源之前系统性降低关键不确定性。

使用说明与核心结论

项目立项不是“写一份立项书”，而是一个从机会识别、需求确认、可行性验证、方案比选、成本收益论证，到管理层决策和正式授权的完整治理过程。其核心目标，是在组织承诺预算、人员与时间之前，把“为什么做、做什么、怎么做、谁来做、花多少、收益是什么、风险是什么、怎样算成功”回答到足够清晰。

立项完成的判定标准 项目已获得正式授权；Sponsor、项目经理与核心责任人明确；项目目标与边界可被验证；预算和主要资源获得承诺；关键风险与决策机制已建立。Kickoff 通常属于立项后的启动准备与执行切换，而不是批准立项本身。

建议采用的七阶段框架

| 阶段 | 核心问题 | 典型输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. Idea / Intake | 为什么值得研究？ | 项目建议、机会描述、初筛结论 |
| 2. Discovery | 需求是否真实且边界清楚？ | 调研报告、问题定义、BRD/需求清单 |
| 3. Feasibility | 技术、经济、组织、时间上能否成立？ | 可行性报告、PoC 结果、风险清单 |
| 4. Solution | 采用什么方案最合理？ | 业务/产品/技术方案、方案比选 |
| 5. Business Case | 投入多少、回报多少、是否值得投资？ | WBS、预算、Roadmap、商业论证 |
| 6. Approval | 组织是否正式批准？ | 评审结论、审批记录、条件项 |
| 7. Initiation | 如何把批准转化为可执行项目？ | Project Charter、RACI、治理机制、Kickoff |

四个关键决策关口（Gate）

| Gate | 管理问题 | 可能结果 |
| --- | --- | --- |
| Gate 0 | 值得投入调研资源吗？ | Continue / Reject |
| Gate 1 | 需求和问题定义足够真实、明确吗？ | Continue / Rework / Hold |
| Gate 2 | 方案在技术与组织上可行吗？ | Continue / PoC / Kill |
| Gate 3 | 商业论证是否足以支持正式投资？ | Go / Conditional Go / Hold / No-Go |

1. 立项的目标、边界与成功标准

1.1 立项要解决的九个问题

| 维度 | 必须回答的问题 |
| --- | --- |
| Why | 为什么做？问题、机会或战略驱动是什么？ |
| What | 具体做什么？交付成果是什么？ |
| Boundary | 哪些内容明确不做？ |
| Who | 谁负责？谁提供资源？谁最终拍板？ |
| Whom | 成果服务于哪些用户或业务角色？ |
| How | 主要实施路径与技术/业务方案是什么？ |
| When | 关键里程碑、目标上线时间是什么？ |
| How much | 需要多少预算、人力与外部资源？ |
| Success & Risk | 如何验收、如何衡量收益、关键风险是什么？ |

1.2 立项与项目计划的区别

立项回答“这个项目是否应当存在，以及组织是否愿意为它投入资源”；项目计划回答“已经决定要做之后，具体如何把它完成”。因此，立项阶段需要有足够的 WBS、Roadmap 和成本估算支持决策，但不要求把所有执行细节拆到任务级。

避免过度设计 立项阶段应做到“足以支持投资决策”，而不是提前完成全部产品设计、架构设计和施工图。过度前置设计会增加沉没成本，也可能掩盖真正需要验证的高风险假设。

1.3 立项成熟度的最低标准

项目背景与问题陈述可被业务数据或事实支持，而不是只凭主观判断。

目标具有明确指标、时间约束与验收口径。

范围包含 In Scope 与 Out of Scope，且主要干系人达成共识。

关键技术假设、数据条件、合规约束已获得初步验证。

成本、工期和资源估算有可追溯依据。

主要风险有 Owner、概率/影响判断及应对策略。

管理层能够基于 Business Case 做出 Go / No-Go 决策。

2. 阶段一：Idea / Project Intake —— 项目机会识别与初筛

2.1 项目机会识别

阶段目标 将模糊的“想法、问题或机会”形成可供组织讨论的项目候选项。

输入

业务问题、用户反馈、监管要求、战略目标、技术机会、市场变化

关键活动

明确问题/机会来源及其影响对象。

给出事实依据：规模、频率、成本、损失、机会窗口。

识别项目 Sponsor 候选人和主要业务 Owner。

形成初步目标，而不是直接跳到解决方案。

主要输出

项目建议书（Project Proposal）

问题陈述 / Opportunity Statement

初步价值假设

项目候选登记

决策门槛

Gate 问题 这个问题或机会是否值得投入进一步的调研与分析资源？

实施要点

避免“先有方案再找问题”。例如，“我们应该做一个大模型系统”不是问题定义；应先说明要改善的业务结果。

2.2 初步项目筛选

| 筛选维度 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 战略一致性 | 是否直接支持组织战略、年度重点或监管要求 |
| 业务价值 | 问题规模、收益潜力、风险降低价值是否显著 |
| 紧迫性 | 是否存在明确截止日期、竞争窗口或监管期限 |
| 重复性 | 是否与现有系统、在建项目或采购能力重复 |
| 明显不可行项 | 是否存在法律、预算、数据、技术上的硬约束 |
| 资源合理性 | 是否值得投入调研、PoC 与方案设计资源 |

3. 阶段二：Discovery —— 调研、问题定义与需求确认

3.1 现状调研与问题定义

阶段目标 确认真实业务现状、用户行为、系统约束和问题根因，避免把“症状”误当成“需求”。

输入

项目建议书

现有业务流程与系统资料

运营数据、用户反馈、历史项目材料

关键活动

业务访谈、现场观察、问卷或数据分析。

绘制 As-Is 业务流程，识别瓶颈与异常点。

梳理用户角色、使用场景、频率和关键任务。

梳理现有系统、接口、数据来源、技术债务和安全要求。

必要时开展竞品、市场、法规与行业基准研究。

主要输出

业务调研报告

现状分析 / As-Is Process

用户画像与场景清单

问题树 / 根因分析

关键约束条件清单

决策门槛

Gate 问题 需求是否建立在真实问题、真实用户和可验证事实之上？

3.2 需求定义与范围基线

阶段目标 把问题转化为可管理、可追踪、可验收的业务需求与项目边界。

输入

调研结果

用户场景

问题树

政策/合规约束

关键活动

形成业务需求（BRD）与高层需求清单。

定义核心用户、业务流程和主要功能能力。

区分 Must / Should / Could 等优先级。

明确 In Scope、Out of Scope、依赖项和假设。

定义成功指标、KPI 与验收口径。

主要输出

BRD / 高层需求说明

需求清单与优先级

范围说明（Scope Statement）

成功指标与验收口径

依赖与假设清单

决策门槛

Gate 问题 需求是否足够清晰、可度量，且主要干系人对范围已形成一致认知？

实施要点

建议把“提升效率”改写为具有基线和目标值的指标，例如：上线 3 个月内将标准咨询的人工处理量降低至少 30%。

4. 阶段三：Feasibility —— 可行性研究与关键假设验证

4.1 四类基础可行性研究

阶段目标 证明项目不是“想做”，而是在关键约束下“能够做成”。

输入

需求与范围基线

现有技术与数据条件

资源与预算约束

组织/合规要求

关键活动

技术可行性：能力成熟度、性能、集成、数据、运维与安全。

经济可行性：一次性投入、持续成本、收益、现金流与回收期。

组织可行性：责任边界、协同难度、流程变更、采用阻力。

时间可行性：关键路径、外部依赖、监管/市场截止日期。

主要输出

可行性研究报告

约束与前置条件清单

初步风险登记册

待验证假设清单

决策门槛

Gate 问题 是否存在会直接导致项目无法成立的硬约束？

4.2 PoC / 原型验证

当项目的成败依赖于一个或多个高不确定性技术假设时，应先使用 PoC（Proof of Concept）验证关键假设，而不是直接进入完整开发。PoC 的目标是“证明可行或证明不可行”，而不是交付生产系统。

| 适用场景 | 建议验证指标 |
| --- | --- |
| AI / 大模型 | 准确率、幻觉率、RAG 命中率、延迟、并发、Token/推理成本 |
| 数据平台 | 数据可获得性、完整性、延迟、质量、权限边界 |
| 高并发系统 | 吞吐、峰值响应、稳定性、扩展方式、成本曲线 |
| 第三方集成 | API 稳定性、速率限制、认证机制、SLA、异常降级 |
| 复杂硬件/算法 | 关键性能指标、环境适应性、可重复性、工程化难度 |

PoC 退出条件 PoC 应预先定义成功阈值和停止条件。例如：核心场景准确率 ≥ 90%、P95 延迟 ≤ 3 秒、单次调用成本不高于目标上限。没有退出标准的 PoC 很容易演变成无限期研发。

5. 阶段四：Solution —— 方案设计与备选方案比选

5.1 形成候选解决方案

阶段目标 将已经验证的问题和需求转化为可实施的业务、产品和技术路径。

输入

需求与范围基线

可行性结论

PoC 结果

技术/组织约束

关键活动

设计 To-Be 业务流程。

定义产品能力与核心模块。

形成高层技术架构与数据流。

设计实施方式：自研、采购、外包、混合。

识别迁移、上线、培训和运维策略。

主要输出

业务方案

产品方案 / 高层 PRD

技术架构方案

数据方案

实施与迁移方案

决策门槛

Gate 问题 方案是否同时满足业务目标、技术约束与运维可持续性？

5.2 方案比选

专业立项通常不应只有一个预设方案。至少要能解释：为什么不采购、为什么不自研、为什么不是延期、为什么不是流程优化而非系统建设。对重大项目，可建立加权评分模型。

| 评价维度 | 示例权重 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 成本 | 20% | 建设成本 + 3~5 年 TCO |
| 技术成熟度 | 20% | 稳定性、已验证程度、供应商/团队能力 |
| 实施周期 | 15% | 上线速度、关键依赖、交付风险 |
| 可维护性 | 15% | 运维复杂度、人员依赖、知识转移 |
| 扩展性 | 15% | 容量、模块化、未来场景适配 |
| 安全与合规 | 15% | 数据边界、审计、权限、合规要求 |

推荐原则 评分模型只能辅助决策，不能替代判断。对安全、法规、数据主权等“硬门槛”应使用一票否决或最低达标线，而不是被其他高分抵消。

6. 阶段五：Business Case —— WBS、工期、预算、收益与风险

6.1 初步 WBS 与 Roadmap

阶段目标 把方案拆解到足以支持工期、资源与预算估算的粒度。

输入

候选方案

范围基线

组织资源池

供应商/采购信息

关键活动

建立 L1-L3 级 WBS。

识别关键依赖与关键路径。

定义主要里程碑、阶段验收与上线策略。

估算人力、软硬件、采购、云资源、培训和运维投入。

主要输出

初步 WBS

项目 Roadmap / 里程碑计划

资源计划

工期估算依据

决策门槛

Gate 问题 工期与资源估算是否有结构化依据，且关键依赖已被识别？

6.2 成本与预算

| 成本类别 | 典型内容 |
| --- | --- |
| 人力 | 项目管理、产品、研发、测试、数据、运维、业务投入 |
| 基础设施 | 服务器、GPU、存储、网络、环境建设 |
| 软件与云服务 | 授权、SaaS、API、云资源、模型调用 |
| 采购与外包 | 供应商实施、咨询、第三方开发、专业服务 |
| 数据与合规 | 数据采购、标注、审计、安全评估 |
| 变更与推广 | 培训、迁移、用户运营、流程调整 |
| 风险预备金 | 针对已识别风险和估算不确定性的管理储备 |

对长期运行项目，应同时关注一次性建设成本与持续运营成本（TCO），必要时区分 CAPEX/OPEX、固定成本/变动成本。

6.3 收益与商业论证

| 收益类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 直接财务收益 | 新增收入、减少人工、减少采购/云成本、减少损耗 |
| 效率收益 | 处理时长下降、吞吐提升、自动化比例提升 |
| 风险收益 | 降低合规、操作、质量、安全与停机风险 |
| 客户/用户收益 | 满意度、留存、转化、服务可用性改善 |
| 战略收益 | 建立数据/AI 能力、标准化平台、技术壁垒、组织能力 |

常用财务指标 ROI =（收益 - 成本）/ 成本。对投资额较大或收益跨年度的项目，可进一步采用 NPV、IRR、Payback Period，并给出关键参数的敏感性分析。

6.4 风险登记册

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| Risk | 风险事件及触发条件 |
| Probability | 发生概率，可采用高/中/低或量化概率 |
| Impact | 对成本、时间、范围、质量、合规的影响 |
| Score | 常用 Probability × Impact |
| Owner | 负责监控和推动应对的人 |
| Response | Avoid / Mitigate / Transfer / Accept |
| Trigger | 何时触发应急方案或升级决策 |

7. 阶段六：Approval —— 立项材料、评审与决策

7.1 编制正式立项材料

阶段目标 将前期研究压缩为管理层可以快速审阅、追问和决策的材料。

输入

调研、需求、可行性、方案、预算、收益与风险成果

关键活动

统一关键数字和口径。

明确推荐方案及不选其他方案的理由。

列出关键假设、依赖、风险和待决策事项。

将附件证据与管理层摘要分层组织。

主要输出

项目立项申请书

可行性研究报告

Business Case

初步实施方案

预算与资源申请

风险登记册

评审版汇报材料

决策门槛

Gate 问题 材料是否足以支持管理层在不参与全部前期分析的情况下做出可追溯的投资决策？

7.2 立项评审

| 参与角色 | 主要关注点 |
| --- | --- |
| 业务部门 | 需求真实性、业务价值、流程可落地性、Owner 是否明确 |
| 技术/架构 | 技术成熟度、集成、扩展、运维、技术债 |
| 数据/安全 | 数据来源、权限、隐私、安全控制、审计 |
| 财务 | 预算合理性、收益假设、现金流、成本口径 |
| 法务/合规 | 合同、知识产权、监管、跨境与隐私要求 |
| 采购 | 供应商、采购周期、比价、SLA、退出机制 |
| PMO/管理层 | 战略匹配、优先级、资源冲突、风险承受度 |

7.3 决策结果

| 结果 | 含义 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| Go | 正式批准 | 进入授权和启动准备 |
| Conditional Go | 有条件批准 | 满足指定前置条件后释放预算/进入下一阶段 |
| Hold | 暂缓 | 等待资源、政策、技术或业务窗口变化 |
| Rework | 退回补充 | 补充论证、PoC、预算或范围后重新评审 |
| No-Go | 不批准 | 终止投入，保留结论和经验 |

治理原则 No-Go 并不等于失败。立项机制的价值之一，就是用较小的前期成本尽早识别不值得投资或条件尚未成熟的项目。

8. 阶段七：Authorization & Initiation —— 正式授权与项目启动

8.1 Project Charter / 项目章程

阶段目标 把“批准这个想法”转化为“组织正式授权一个项目及其负责人”。

输入

正式审批结论

批准预算

批准范围与目标

关键条件项

关键活动

任命 Sponsor、项目经理和核心负责人。

确认项目目标、范围、预算、主要里程碑和治理规则。

明确项目经理可以协调的组织资源和升级路径。

记录高层风险、假设、依赖与约束。

主要输出

Project Charter

项目经理授权

Sponsor 任命/确认

治理结构与升级机制

决策门槛

Gate 问题 项目是否已经具备合法的组织授权、责任主体和资源承诺？

8.2 项目治理与 RACI

| 角色 | 职责重点 |
| --- | --- |
| Sponsor | 为项目提供组织背书和资源；解决跨部门重大障碍；对商业结果负责 |
| Steering Committee | 处理重大范围、预算、优先级和风险决策 |
| Project Manager | 统筹范围、进度、成本、风险、沟通和交付协同 |
| Business Owner | 定义业务需求、流程与业务验收；推动采用 |
| Tech Lead / Architect | 对技术方案、质量和技术风险负责 |
| Workstream Owner | 对具体工作流或交付包负责 |

RACI 示例

| 工作项 | Sponsor | PM | 产品/业务 | 技术负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标与投资 | A | R | C | C |
| 需求基线 | I | A | R | C |
| 技术架构 | I | C | C | A/R |
| 预算控制 | A | R | C | C |
| 重大范围变更 | A | R | C | C |
| 业务验收 | I | C | A/R | C |

R = Responsible（执行）；A = Accountable（最终负责）；C = Consulted（需征询）；I = Informed（需知会）。同一事项应尽量只有一个 A。

8.3 Kickoff 前准备

核心团队与工作流 Owner 到位，关键岗位没有“名义负责、实际无人”。

项目空间、文档库、任务系统、代码仓库和权限已建立。

沟通机制明确：周会、Steering Committee、风险升级、状态报告。

需求、范围和变更管理机制明确。

质量、测试、发布、验收和上线责任明确。

首个迭代/阶段的任务包、输入和退出标准已准备。

Kickoff 的作用 Kickoff 不是“宣布开始”这么简单，而是把项目目标、边界、团队、里程碑、工作方式、风险和近期任务同步到同一基线，并完成从立项治理到执行治理的切换。

9. 专业项目的治理机制

9.1 决策分层

| 层级 | 典型决策 | 建议主体 |
| --- | --- | --- |
| 执行层 | 任务安排、日常技术选择、一般问题处理 | 工作流负责人 / PM / Tech Lead |
| 项目层 | 范围内优先级、资源调度、一般风险、阶段验收 | PM + Core Team |
| 治理层 | 重大范围、预算、关键里程碑、跨部门冲突 | Sponsor / Steering Committee |
| 组织层 | 战略优先级、重大追加投资、终止项目 | 高层管理 / 投资委员会 |

9.2 范围与变更控制

立项批准的范围不是永远不可变，但任何显著影响预算、工期、收益或风险的变更，都应通过变更控制机制重新评估，而不是在项目执行中“顺便加入”。

记录变更请求及原因。

评估对范围、工期、成本、质量、风险和收益的影响。

明确审批权限阈值。

批准后同步更新基线、预算和计划。

拒绝的变更进入 Backlog 或后续版本，不应口头承诺。

9.3 风险与问题升级

Risk 是“可能发生的未来不确定事件”，Issue 是“已经发生并影响项目的问题”。风险登记册需要持续更新；一旦风险触发，应转为 Issue 管理，并根据事先定义的阈值升级。

9.4 假设与依赖管理

| 类型 | 示例 | 管理方法 |
| --- | --- | --- |
| Assumption | 预计第三方 API 在项目期间保持现有价格 | 验证期限、责任人、失效后的替代方案 |
| Dependency | 上线依赖集团统一身份认证改造完成 | 明确外部 Owner、里程碑、升级机制 |
| Constraint | 必须在境内存储敏感数据 | 作为方案硬约束，不允许通过评分抵消 |
| Decision | 是否采购商业模型服务 | 记录决策人、日期、依据、影响 |

10. 立项阶段的核心文档体系

| 文档 | 核心回答 | 典型负责人 |
| --- | --- | --- |
| 项目建议书 Project Proposal | 为什么值得进一步研究？ | 业务 Owner / 发起人 |
| 调研报告 / 现状分析 | 现在真实情况是什么？ | 产品 / 业务分析 |
| BRD / 高层需求 | 业务究竟需要什么？ | 业务 Owner / 产品 |
| Scope Statement | 项目做什么、不做什么？ | PM / 产品 |
| 可行性研究报告 | 项目能不能做？ | 业务 + 技术 + 财务 |
| PoC 报告 | 关键高风险假设是否成立？ | 技术/数据团队 |
| 方案比选 | 为什么选择这个方案？ | 架构 / 产品 / PM |
| Business Case | 项目值不值得投资？ | Sponsor / PM / 财务 |
| 初步 WBS / Roadmap | 大致如何实施、需要多久？ | PM / 各 Workstream |
| Risk Register | 最重要的不确定性是什么？ | PM + Risk Owner |
| 立项申请书 | 请组织正式批准什么？ | 发起部门 / PM |
| Project Charter | 项目已获得什么授权？ | Sponsor / PM |
| RACI | 谁执行、谁最终负责、谁参与、谁知会？ | PM |
| Kickoff 材料 | 如何让团队进入统一执行基线？ | PM |

10.1 推荐目录结构

00_Project_Initiation/

01_Project_Proposal/ — 项目建议书

02_Discovery/ — 业务调研、用户调研、现状分析

03_Requirements/ — BRD、需求清单、范围说明

04_Feasibility/ — 技术/经济/组织/时间可行性、PoC

05_Solution/ — 业务、产品、技术、数据与实施方案

06_Project_Estimation/ — WBS、工期、资源、预算

07_Risk/ — 风险登记册、假设与依赖

08_Business_Case/ — 收益、财务指标、敏感性分析

09_Project_Approval/ — 立项申请、评审和审批记录

10_Project_Charter/ — 项目章程、授权

11_Kickoff/ — RACI、Roadmap、Kickoff 材料

11. 常见概念辨析

| 概念 | 主要问题 | 典型时点 |
| --- | --- | --- |
| Project Proposal 项目建议书 | 我们要不要花资源进一步研究这个项目？ | 最早期 |
| Feasibility Study 可行性研究 | 这个项目在关键约束下能不能做？ | 需求基本明确后 |
| PoC 概念验证 | 最关键的高风险技术假设成立吗？ | 可行性阶段 |
| Business Case 商业论证 | 这个项目值不值得投资？ | 立项评审前 |
| Project Approval 立项审批 | 组织是否正式批准投入？ | 评审关口 |
| Project Charter 项目章程 | 组织正式授权了谁、什么目标、什么资源？ | 批准后 |
| Project Plan 项目计划 | 已经决定要做后，具体怎么完成？ | 启动/计划阶段 |
| Kickoff 项目启动会 | 如何让团队进入统一执行基线？ | 正式授权后 |

11.1 BRD、PRD 与技术方案

BRD（Business Requirements Document）聚焦业务为什么需要、业务流程和业务结果；PRD（Product Requirements Document）聚焦产品要提供什么能力、用户如何使用；技术方案聚焦系统如何实现、如何集成、如何保障性能、安全与运维。大型项目三者可以分立，小型项目可以合并，但逻辑层次不应混淆。

11.2 Sponsor 与 Project Manager

Sponsor 不是“更高级的项目经理”。Sponsor 代表组织为项目提供授权、资源和决策背书，并对项目的业务价值负责；Project Manager 负责组织项目执行、整合工作流、管理范围进度成本风险和沟通。

12. 常见立项失败模式与改进措施

| 失败模式 | 典型表现 | 改进措施 |
| --- | --- | --- |
| 先定方案后找问题 | “公司要做 AI，所以做个 AI 项目” | 先验证业务问题、目标与基线，再选择方案 |
| 目标不可测 | “提升体验、提高效率” | 建立指标、基线、目标值与时间窗口 |
| 范围没有排除项 | 任何新需求都被认为“应该顺便做” | 明确 Out of Scope 与变更流程 |
| PoC 变成产品开发 | 验证没有成功阈值、越做越大 | 事先定义假设、指标、周期与退出条件 |
| 预算只算开发 | 忽略运维、授权、迁移、培训和持续云成本 | 使用 TCO 视角，区分建设与运营成本 |
| 风险只有文字没有 Owner | 风险列了一堆，但没人跟踪 | 每个高风险必须有 Owner、Trigger、Response |
| Sponsor 缺位 | 跨部门问题无人拍板 | 立项时明确 Sponsor 与 Steering Committee |
| 评审只看 PPT | 数字、假设和证据不可追溯 | 管理层摘要 + 可追溯附件 + 决策记录 |
| 批准后仍无人负责 | 立项通过但团队迟迟不能启动 | Project Charter 明确授权与核心资源承诺 |

12.1 一个实用的“停止条件”

什么时候不应继续立项 如果核心需求无法被真实业务场景支持、关键数据长期不可获得、存在不可规避的合规红线、关键收益远小于全生命周期成本、或组织没有 Sponsor 与资源承诺，应优先暂停或终止，而不是靠“继续做下去再说”来掩盖不确定性。

13. 立项检查清单（可直接使用）

以下清单适用于立项评审前的自检。对于重大项目，可要求每一项都标记为“已完成 / 部分完成 / 不适用 / 未完成”，并附证据链接。

| 领域 | 检查项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 战略与问题 | 项目背景、问题或机会具有可验证依据。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 战略与问题 | 已解释“不做项目”的后果或机会成本。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 目标 | 项目目标具有可量化指标、基线和时间约束。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 范围 | In Scope 与 Out of Scope 已明确。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 范围 | 关键依赖、假设和约束已记录。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 需求 | 核心用户、业务场景和需求优先级已确认。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 可行性 | 技术、经济、组织和时间可行性已评估。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| PoC | 高风险技术假设已有验证或明确验证计划。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 方案 | 存在至少一个备选方案，并说明推荐理由。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 架构/数据 | 高层架构、数据来源、接口和安全边界已明确。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 计划 | 已有 L1-L3 WBS、关键里程碑和关键依赖。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 资源 | 核心岗位、供应商和关键资源需求已估算。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 预算 | 预算包含建设、采购、运营、迁移、培训及风险预备。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 收益 | 收益模型、关键假设和财务/非财务价值已说明。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 风险 | 高风险有 Owner、应对方案和 Trigger。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 合规 | 法务、数据、隐私、安全和采购要求已识别。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 治理 | Sponsor、PM、Business Owner、Tech Lead 已明确。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 评审 | 关键决策事项、条件项和争议点已显式呈现。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 授权 | 批准后能够形成 Project Charter 和资源承诺。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |
| 启动 | Kickoff 前的团队、工具、沟通和执行基线已有准备方案。 | □ 已完成 □ 部分完成 □ 不适用 □ 未完成 |

13.1 立项结论页建议模板

| 字段 | 建议填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 正式项目名称 / 编号 |
| Sponsor / PM | Sponsor、项目经理、Business Owner、Tech Lead |
| 一句话目标 | 在什么时间，通过什么能力，使哪个核心指标达到什么水平 |
| 范围 | 3-5 项核心 In Scope + 关键 Out of Scope |
| 推荐方案 | 方案名称 + 选择原因 |
| 预算与周期 | 总预算、建设期、主要里程碑 |
| 预期收益 | 定量收益 + 战略/风险收益 |
| Top Risks | 3-5 个最高风险及应对 |
| 待决策事项 | 本次评审需要管理层明确批准/选择的事项 |
| 建议决策 | Go / Conditional Go / Hold / No-Go |

14. 总结：把立项理解为“投资前的去不确定性过程”

一个成熟的立项流程，不以文档数量衡量，而以决策质量衡量。立项的价值是让组织在投入大量资源之前，以相对较低的成本识别需求是否真实、方案是否可行、收益是否足够、风险是否可接受、组织是否愿意承诺资源。

推荐主线 Idea → Discovery → Requirements → Feasibility / PoC → Solution & Options → WBS / Cost / Risk → Business Case → Gate Review → Approval → Project Charter → Governance Setup → Kickoff → Execution

对于软件、数字化和 AI 项目，可以进一步细化为：Idea → BRD / PRD → 技术预研 → 数据与安全评估 → PoC → 架构方案 → 方案比选 → MVP 定义 → 工作量估算 → Business Case → 立项评审 → Charter → Kickoff。

最终判断标准不是“材料齐不齐”，而是：管理层能否基于这些材料清晰地回答——为什么现在做、为什么采用这个方案、投入多少、由谁负责、出现什么情况需要升级或停止、以及项目完成后如何证明它成功。